## GAANT CHART
| INIZIO PROGETTO | 2024-10-20
| SOLO MANAGEMENT | MATTIA
| KICK-OFF INVALHE | 2025-04-10
[7 empty] | GENNAIO | [25 empty] | FEBBRAIO | [27 empty] | MARZO
N. | NOME ATTIVITA' | INIZIO | FINE | DURATA GG | MEMBRO | COMPLETATO | time axis 2025-01-06 to 2025-03-31
1 | Deck slide PER SILVIA E PETER sales | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5 | AL | TRUE
2 | Deck slide per Pitch deck (chat gpt) | 2025-01-30 | 2025-02-08 | 10 | MA | TRUE
3 | Conclusione financials | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4 | MA | FALSE
4 | Business plan dettagliato (dopo slide e aver capito direzione) | 2025-02-13 | 2025-02-16 | 4 | MA | FALSE
5 | Verifica business plan con altre due persone | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 6 | MA | FALSE
6 | Invio documenti per fund rising | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 6 | MA | FALSE
7 | Trovare socio operativo | 2025-01-26 | 2025-02-28 | 34 | AL/MA | FALSE
8 | Chiusura "contratti" nutrizionisti | 2025-01-26 | 2025-03-14 | 48 | MA | FALSE
9 | Chiusura "contratti" board (min 1 persona) | 2025-02-15 | 2025-03-14 | 28 | AL | FALSE
10 | Chiusura "contratti" ambassador | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 14 | AL | FALSE
11 | Laboratorio Partner | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 33 | MA | FALSE
12 | Chiusura partnership sequentia | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 33 | AL/MA | FALSE
13 | Costruzione sito web come lending page | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 13 | MA | FALSE
14 | Avere Prodotto finito - kit con scatola | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 7 | MA | FALSE
15 | Apertura P.IVA | 2025-03-11 | 2025-03-31 | 21 | MA | FALSE
16 | Kick off mercato | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | AL/MA | FALSE
Formulas:
COMPLETATO = IF([FINE]<TODAY(),TRUE,FALSE)
INIZIO = [FINE, row above]
INIZIO = [FINE]-20
FINE = [INIZIO]+5
FINE = [INIZIO]